## Sheet1
Name | Week1 | Week2 | week3 | week4 | week5 | week6 | week7 | week8 | week9 | week10 | week11 | week12 | week13
Nguyễn Ngọc Thạch | Mô tả nghiệp vụ Admin, vẽ sơ đồ usecase Admin | Mô ta usecae Admin, vẽ sơ đồ use case, ghi vào file Usecase specification | Vẽ flow use case, và bảng Flow UC | Vẽ sơ đồ sequence | Vẽ các màn hình admin, nhân viên | thiết kế Database | code html | func manage user | func manage course | func manage news | func manage produce | func login | Hoàn thiện source code và tài liệu
Ngô Thị Mỹ Linh | Mô tả nghiệp vụ User, vẽ sơ đồ usecase User | mô tả use case học viên, vẽ sơ đồ use case, ghi vào file Usecase specification | Vẽ flow use case, và bảng Flow UC | Vẽ sơ đồ class diagram | Vẽ các màn hình học viên, huấn luyện viên, font end | thiết kế Database | code html | chỉnh sửa giao diện | fuc shop | fuc shop | func scheduler | func scheduler | Hoàn thiện source code và tài liệu